招标公告

列车调试牵引供电系统大修项目已具备招标条件，受广州中车轨道交通装备有限公司委托，深圳市建材交易集团有限公司对本招标项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件并有意向签约的服务商参加投标。

一、招标项目概况

- 招标项目名称：列车调试牵引供电系统大修项目。

- 资金来源/资金出资比例：企业自筹资金100%。

- 招标项目概况：公司直流牵引供电系统于2011年投运，至今已连续运行14年，期间未执行大修。2019年在既有直流牵引供电系统基础上增加了AC25kV牵引供电系统，经过18号线、22号线项目车辆调试后，本套AC25kV交流供电系统已停用约2年。

目前根据公司市域动车组项目需求，三变单交流牵引变压器，上网交直流切换隔离开关等系统设备均需要重新投入使用，经通电检查发现，目前2号主变压器送电后无法稳定运行，且高压闸刀机构存在无法到位等故障。同时，直流开关柜内经多年使用，存在灭弧室破损、二次控制回路老化，一次机械操作装置和闭锁、限位装置损坏等设备安全隐患，直流系统故障频发，同时由于系统采用的直流保护装置为进口品牌，目前现有型号已经停产，存在难以获取售后服务等问题。

为了满足市域动车组调试需求，并确保牵引供电系统的可靠性、安全性，现拟对公司列车调试牵引供电系统进行一次大修和国产化改造。

- 招标范围：直流系统维修改造、交流系统维修改造、调试试验和值班保障。

- 建设（交货/服务）地点：广州市。

- 计划工期（供货期/服务期）：工期112天，质保期不少于2年。

| 序号 | 实施内容 | 设备生产、备料周期 | 停电实施空档期 (含试验和调试) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流系统维修改造 | 小于61日历天 | 小于21日历天 | 合同签订后即开始计算生产、备料期 |
| 2 | 交流系统维修改造 | 小于15日历天 | 小于21日历天 |  |
| 序号 | 实施内容 | 现场值班保障期 |  | 备注 |
| 3 | 市域动车组调试期间现场值班保障 | 30日历天 |  | 按招标人通知时间进场 |

- 建设（交货/服务）质量要求：合格。

- 最高投标限价（或最高投标限价的计算方法）：（人民币）（含税价）342.76万元。

- 投标保证金：  5  万元。

- 评标办法：综合评估法。

- 资格审查方式：资格后审。

二、合格投标人资格条件及须提交的证明材料：

- 合格投标人须具备承担招标项目的能力。投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织；（提供证明材料：营业执照或事业单位法人证书或组织登记证书扫描件或复印件）

- 合格投标人自2019年7月1日至投标截止日（以合同签订日期为准），具有至少1项轨道交通行业内牵引变电所或列车调试供电系统项目业绩，单项业绩金额不低于100万元人民币；（提供证明材料：合同扫描件或复印件，须体现合同内容、合同金额、合同签订时间、双方签字盖章页等内容）

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包。

三、招标信息

- 招标信息发布的媒介：

本项目招标公告及结果公示等信息同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、深圳地铁智能招采管理平台（https://cg.shenzhenmc.com/）、深建材平台（https://www.szjcw.com/）发布。

- 招标文件的获取：

- 招标文件获取开始时间：2025年7月1日9:00至2025年7月21日10:00（北京时间，下同）。

- 获取招标文件的方式：请有意向参加投标的服务商，于上述时间内前往招标代理处购买/领取招标文件。

领取招标文件时须提交以下资料：

- 营业执照或事业单位法人证书或组织登记证书；

- 法定代表人证明书和授权委托书；

- 领取招标文件登记表。（格式见附件）

招标人不接受未领取招标文件的服务商提交的投标文件。

- 招标文件售价：0元。

- 招标文件的补充、修改、澄清：

- 潜在投标人对招标文件提出疑问的截止时间：2025年7月7日9:00；

- 潜在投标人对招标文件提出疑问的方式：在对招标文件提出疑问的截止时间前将疑问的内容发送到招标代理的电子邮箱中，须同时发送盖章扫描件以及可编辑文字的文档；

- 招标文件的补充、修改、澄清发布截止时间：2025年7月8日18:00；

- 由招标人/招标代理通过招标代理的电子邮箱向所有获取过招标文件的投标人发布。

- 投标文件递交截止时间及开标时间，开标方式：

- 投标文件递交截止时间及开标时间：2025年7月21日10:00；

- 递交纸质投标文件；

- 投标文件递交地址：广州市，具体地址由招标代理在投标文件递交截止时间前3日另行通知。

- 开标方式：现场开标；

- 逾期提交的投标文件不予接受！

四、招标人及招标代理联系方式

| 招标人： | 广州中车轨道交通装备有限公司 | 招标代理： | 深圳市建材交易集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址： | 广州市番禺区石壁街石三村福寿围 | 联系地址： | 深圳市福田区莲花街道福中一路1016号地铁大厦 |
| 邮政编码： | 510000 | 邮政编码： | 518000 |
| 联系人： | 梁工 | 联系人： | 尉工 |
| 联系电话： | 020-31060311 | 联系电话： | 13652411911 |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |

附件：

领取招标文件登记表

| 招标项目/标段 | 列车调试牵引供电系统大修项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务商名称 | （投标人名称） |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 领取人 | 姓名 | 固定电话 | 手机号码 | 传真 | E-mail |
| 项目联系人 | 姓名 | 固定电话 | 手机号码 | 传真 | E-mail |
| 领取人签名： |  |  | 领取时间： 年 月 日 |  |  |